“垃圾分类 从我做起”活动策划书

一、活动背景及简介

垃圾是放错地方的资源，然而垃圾的回收与利用却被垃圾分类所限。如今，垃圾回收并非技术问题，而是人们没有较强的垃圾分类回收意识。

××学校青年志愿者协会是由志愿从事社会公益事业与社会保障事业的在校学生组成的公益性社会团体，具有一定的专业性、技能性，其成员具有奉献自己、服务他人的精神。在经过调查、了解后，××学校青年志愿者协会发现同学们没有较强的环境保护与垃圾分类意识，决定开展宣传“垃圾分类 从我做起”的活动。

二、活动主题

垃圾分类，从我做起。

三、活动宗旨

通过宣传垃圾分类的意义提升同学们对垃圾分类这一实际问题的重视，再宣传分类垃圾的具体做法，引导同学们正确进行垃圾分类，保护环境，最后以标记垃圾桶等方式提醒同学们时刻注意垃圾回收问题。

本次活动通过提升同学关注并力行垃圾分类这一侧面来提升同学们的环境保护意识，并积极参与其中，倡导从自身做起。

四、活动主办单位与承办单位

主办单位：共青团××学校委员会。

承办单位：××学校青年志愿者协会。

赞助单位：××房地产公司。

五、活动时间

2021年10月。

六、活动地点

全校范围内。

七、活动内容

1．校园的垃圾桶分可为回收和不可回收两种，在垃圾桶的两边分别贴上日常垃圾的分类情况，哪些属于可回收的，哪些属于不可回收的，引导同学们将垃圾分类放置。

2．在宿舍园区宣传垃圾分类知识，让每个宿舍的成员有意识地将垃圾分类放置。可回收的放一边等待志愿者来收，不可回收的及时送垃圾中转站。

3．据调查，食堂门口是发传单的集中地，往往有乱扔传单的现象，所以倡议广大同学看完传单后将其放入可回收垃圾桶内。同时，在食堂的各个门口设立传单回收桶，方便同学们将传单放入其内，定期将传单统一回收。

八、活动流程

1．项目活动安排

以小组为单位，分别进行不干胶和传单的粘贴工作。

筹备工作：

（1）准备关于垃圾分类及垃圾分类做法的宣传单50张。

（2）准备“可回收”“不可回收”内容的不干胶各100张。

2．具体安排

（1）10月18日前为前期宣传，出4张宣传海报和3张展板（展板中为一些垃圾分类图片）。

（2）10月20日，将“可回收”“不可回收”内容的不干胶贴于校园内的垃圾桶上，并放好传单回收桶。

（3）10月22日，将50张宣传单贴在食堂及宿舍园区并进行适当宣传。

（4）10月28日至10月30日，主要对不干胶宣传单进行维护，对有残破、掉落的不干胶重新粘贴。

九、经费预算

本次活动需要的物品有不干胶、宣传单、传单回收桶、海报和展板。

（1）不干胶：200×0.5=100（元）

（2）宣传单：50×0.5=25（元）

（3）传单回收桶：7×40=280（元）

（4）海报：4×50=200（元）

（5）展板：3×100=300（元）

经费总计：905（元）

十、注意事项

1．要保证整个活动的组织性、纪律性和有序性。

2．活动过程中要注意公共道德，切实维护共青团和当代学生的良好形象。

3．提前了解活动当天的天气情况及可能遇到的其他突发事件，并制作一套活动应急处理方案，以灵活应对突发事件，保障活动的顺利进行。

××学校青年志愿者协会

2021年9月20日