本期作者 共3人：

- 尤浩宇

- 撒青军

- 马小平

2025-12 第02期

学术报告

# 中国国际大学生创新大赛

# 项目计划书

项目名称：“智慧校园+AI自助学习舱”项目计划书

参赛组别：_____     高教主赛道_______

指导老师：            杨永锋

团队成员：    尤浩宇、撒青军、马小平______

完成时间：__       2025年12月7日_______

目录

一、项目背景市场机会分析	2

二、市场分析与项目定位	2

三、产品设计与商业模式	4

四、发展战略与行动计划	5

五、竞争分析与营销策略	6

六、研发、生产、经营安排	6

七、团队与组织结构	7

八、资金规划与财务需求	8

（一）资本结构	8

（二）融资方案	8

（三）资金运营计划	9

（四）基本财务假设	10

九、关键风险认识	11

# 一、项目背景市场机会分析

在日常学习中，学生们常常面临学习空间不足、学习资源分散、个性化学习需求难以满足的问题。对于高校而言，如何为学生提供高效、便捷且个性化的学习支持，是提升教学服务质量的核心挑战之一。传统的自习室不仅存在座位紧张、开放时间受限的问题，还无法为学生提供针对性的学习资源匹配和学情分析服务，往往需要投入大量人力进行管理，且服务效率较低。

而AI自助学习舱将带来全新的学习体验，未来学生走进校园的AI学习舱区域，只需通过校园卡或人脸识别完成身份核验，系统就能根据其专业、课程进度和学习薄弱点，自动匹配专属学习资源，同时智能调节舱内的灯光、温度和隔音效果，打造沉浸式学习环境。搭建一个AI自助学习舱的基础模块仅需2天，相较于传统自习室的规划、装修、配置流程，其落地效率有着显著优势。

因此，高校可借助AI自助学习舱优化学习服务供给，无需投入大量成本建设和维护大规模固定自习空间，能有效降低场地闲置和人力管理成本。在校园服务升级阶段引入AI自助学习舱，有助于提升学习空间的利用率和服务精准度，进而增强校园服务的整体质量和学生满意度。

# 二、市场分析与项目定位

AI自助学习舱具备以下核心特点：

- 智能化学习场景构建

从教育行业的发展趋势来看，智慧校园建设是高校现代化转型的重要标志，而每一次的技术革新都为校园服务升级提供了新方向。在数字化教育浪潮下，校园学习空间早已不局限于传统教室和自习室，而是逐渐融入更多智能科技元素，成为整合学习资源、适配个性化需求的综合服务载体。尤其是近年来智慧教育设备的快速普及，进一步推动了AI技术在校园学习场景的应用落地。

例如，某高校试点的智能学习舱，搭载了AI学情分析系统和资源匹配模块，学生可通过舱内终端调取专属学习计划，系统还能实时监测学习状态并推送提醒。该学习舱实现了“空间+资源+服务”的一体化整合，为学生打造了高度适配的学习场景，受到师生广泛好评。

由此可见，未来校园学习空间将不再仅承担基础的学习场地功能，更多智能化、个性化的服务将在此延伸，AI自助学习舱正是实现这一转型的核心载体。

- 推进学习服务个性化定制进程

AI自助学习舱的核心优势是能最大化满足学生的个性化学习需求。借助AI算法和大数据技术，学习舱可根据学生的课程成绩、学习时长、知识点掌握情况等数据，自动生成定制化学习方案，学生无需再为寻找适配资源而耗费时间。同时，学习舱支持自主预约和定制使用时段，无论是早间晨读、深夜攻坚还是小组研讨，都能灵活匹配。

相较于传统自习室的统一化服务，AI自助学习舱实现了学习服务的私人定制。系统可通过校园数据接口获取学生的学业数据，快速建立个性化学习档案，无需学生反复提交信息或人工对接，大幅节省了沟通和适配成本。当前高校学生的自主学习意识和个性化需求日益增强，优质的定制化学习服务不再是少数人的专属，将AI自助学习舱引入校园，既能满足广大学生的个性化学习诉求，又降低了个性化学习服务的门槛，还能减少校园学习空间的管理压力，甚至支持学生自主预约、自主调控学习环境。

基于此，本项目将为高校内有个性化学习需求、对学习环境有较高要求的本科生、研究生提供服务。

- 加速校园学习服务自动化运营

无论是为单个学生提供定制服务，还是为大批量学生开放学习空间，AI自助学习舱的单位运营成本基本一致，这与传统校园学习空间的运营模式相比具备显著优势。由于AI自助学习舱采用了模块化搭建、智能自主管理的模式，且整合了线上学习资源，小批量部署和个性化服务的成本大幅降低，人力和场地投入也远低于传统自习室。

将AI自助学习舱引入校园，可实现学习空间从预约、使用到服务反馈的全流程自动化，大幅缩短学习服务的响应时间，弥补了传统学习空间无法灵活适配个性化、小批量学习需求的短板。未来，高校后勤管理部门和创新创业团队无需投入大量资金建设固定自习场地或聘请专职管理人员，仅需部署AI自助学习舱并做好设备运维，即可高效满足学生的多元学习需求。

# 三、产品设计与商业模式

本项目的AI自助学习舱产品将覆盖校园多个学习场景，在空间形态、功能模块、服务内容等方面与传统学习空间有本质区别。在空间形态上，可灵活搭建单人专注舱、双人协作舱、多人研讨舱等不同类型，适配多样化学习需求。

本项目全年均可提供搭建、运营和服务，无明显的季节或时段限制，可根据学生的预约需求灵活调整舱体的开放时间和功能配置。同时，团队将结合不同学期的学习特点（如期中期末备考、考研冲刺、学科竞赛备战等），推出针对性的专项服务模块，匹配学生阶段性学习需求。

# 四、发展战略与行动计划

- 试营期（1-3年）

通过校园官网、新媒体平台、线下宣讲等渠道，大力推广AI自助学习舱项目，打开高校智慧学习空间市场，提升项目在校园服务领域的知名度和口碑，打造专属品牌，形成差异化服务特色。逐步拓展学习舱的服务模块，新增考研专项舱、竞赛协作舱等定制化类型，并持续优化AI资源匹配算法。

- 成长期（4-6年）

在项目稳定运营的基础上，调整发展战略。总结前3年的运营经验，优化组织管理体系，招募更多教育技术、AI算法、运营管理领域的专业人才，扩大项目规模，升级AI系统的算力和数据处理能力，提升服务的精准度和稳定性。

- 成熟期（7-10年）

扩大AI自助学习舱的覆盖范围，向周边高校及不同地区院校拓展。分析不同院校的学科特点和学生学习需求，制定针对性的落地方案，建立区域化服务体系，投放适配不同院校特色的学习舱产品，提高项目的整体渗透率和服务转化率。

- 具体市场拓展计划

(1) 第一期市场：本校及周边高校的校内学习区、创新创业孵化园。

(2) 第二期市场：区域性高校智慧学习空间服务平台的搭建与完善。

# 五、竞争分析与营销策略

- 竞争分析

AI技术在校园学习空间领域的应用尚处于起步阶段，相较于传统的校园自习室、校外付费自习室等业态，AI自助学习舱具备智能化、个性化、一体化的创新优势。项目将结合高校的实际学习服务需求，持续优化产品功能和服务模式，不断进行技术迭代和服务创新，巩固差异化竞争壁垒。

- 营销策略

本项目的营销策略以服务质量为核心、以产品功能为依托，先立足本校市场，逐步开拓周边城市高校市场，通过“单点突破、全面辐射”的方式推进市场拓展，扩大市场份额。同时细分不同学生群体（本科生、研究生、备考族等）的需求特点，通过功能模块化、服务定制化推动产品推广。营销模式采用自主运营与校园代理合作相结合的方式，协同推进。

此外，项目将在试点院校建立AI学习舱体验区、智慧学习成果展示区和个性化服务咨询区，直观展现产品优势，加深师生对品牌的认知和认可。

# 六、研发、生产、经营安排

目前本项目在研发和生产环节存在以下核心问题：

- 核心技术方面的问题

传统的学习空间仅具备基础的场地功能，缺乏智能化的学情分析和资源匹配能力，现有的校园管理系统数据接口不统一，难以实现学习数据的高效对接和整合。因此，需要研发适配高校数据标准的AI对接模块，既要实现与校园教务系统、学工系统的数据互通，又要保障学生隐私数据的安全，同时满足不同学习场景的功能适配需求。

- 硬件设备方面的问题

学习舱的硬件设备需适配校园的场地条件和使用需求，要具备小型化、模块化、低功耗的特点，同时保障舱内的隔音效果、智能调控精度和设备稳定性。需要定制专用的舱体硬件和智能控制终端，研发舱内设备的联动控制技术和故障自检系统，还需配套搭建AI学习资源库、学情分析数据库、设备运维管理系统等技术平台。

- 成本控制方面的问题

AI自助学习舱的前期研发和硬件采购成本较高，且校园场景的定制化改造会增加额外支出，目前相关设备和技术尚未实现大规模普及，单位成本难以快速降低。

因此，研发和生产的核心任务是突破上述技术和成本瓶颈，实现产品的标准化、低成本化和高效化落地。

# 七、团队与组织结构

本项目团队将按照扁平化管理架构，建立统一指挥、层级清晰的组织体系，强化部门协同，确保项目高效推进。

团队以项目负责人——技术研发组——运营推广组为核心，以综合协调组为纽带，借助智能管理系统提升工作效率和信息透明度，形成稳定的三角支撑架构。管理层次仅设两层，保障团队的凝聚力和执行力。项目初期为集中权限、精简架构，由项目负责人兼任运营推广组组长。

# 八、资金规划与财务需求

## （一）资本结构

假定项目团队2025年组建项目公司，设立时注册资本200万元，公司资本来源于团队自筹和高校创新创业扶持基金、风险投资，具体构成如下表：

| 资本来源 | 金额（万元） | 比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 团队自筹 | 80 | 40 |
| 高校创新创业扶持基金 | 40 | 20 |
| 风险投资 | 80 | 40 |

## （二）融资方案

为保障项目顺利推进，本项目将通过以下渠道筹措资金：

- 风险投资

项目资金的40%计划来源于风险投资。AI智慧校园是教育科技领域的热门赛道，本项目的产品具备明确的校园应用场景和盈利潜力，预计可获得80万元风险投资，主要用于核心技术研发和首批硬件采购。

- 团队自筹

考虑到项目初期投入规模可控，团队将通过合伙制方式集资80万元，主要用于前期市场调研、产品原型搭建和试点场地对接，项目盈利后按出资比例进行利润分配。

- 高校创新创业扶持基金

积极申报高校创新创业专项扶持基金，预计可申请40万元资金，用于校园场景适配改造和产品试点推广，该资金为政策性扶持资金，无需支付利息。

## （三）资金运营计划

- 资金支出计划

基于项目发展规划和长期目标，制定设立初期及营业期的资金支出方案，编制依据如下：

(1) 团队成员薪资每年递增20%（含人员扩招15%、在职人员薪资涨幅5%）；

(2) 市场推广费用每年递增25%；

(3) 学习舱硬件采购及场地改造费用每年递增30%；

(4) 运维、办公、数据服务等管理费用每年递增15%。

具体资金支出方案如下表：

| 支出项目 | 金额 （万元） | 支出明细 |
| --- | --- | --- |
| 核心技术研发 | 60 | AI算法优化、数据接口开发、隐私保护系统搭建 |
| 硬件采购与场地改造 | 80 | 学习舱舱体定制、智能终端采购、试点场地装修改造 |
| 市场推广与品牌建设 | 30 | 校园宣讲、新媒体投放、体验区搭建 |
| 团队薪资 | 45 | 技术研发、运营推广、综合协调岗位人员薪酬 |
| 运维与管理费用 | 20 | 设备运维、办公耗材、数据服务、水电等日常开支 |
| 应急储备资金 | 15 | 用于应对技术研发突发问题、硬件故障维修等突发支出 |
| 总计 | 310 | — |

- 资金收入计划

根据项目发展战略，作为校园智慧服务创新项目，前3年以打磨产品、拓展校内市场为主，业务规模按每年25%的速度稳定增长；第4-5年向周边高校拓展，业务规模按45%的速度快速增长。预计首年实现营收50万元，第3年营收突破90万元，第5年营收达到220万元。

## （四）基本财务假设

- 项目属于高校创新创业扶持项目，享受小微企业所得税优惠，所得税税率为10%；

- 项目为技术服务与硬件销售混合型业务，增值税税率为13%；

- 城市维护建设税为增值税的7%，教育费附加为增值税的3%；

- 学习舱硬件按5年计提折旧，智能终端按3年计提折旧，预计残值均为5%；

- 盈利后，每年按税后利润的10%提取法定盈余公积金；

- 项目折现率设定为8%。

# 九、关键风险认识

AI自助学习舱项目具备较强的市场潜力和盈利预期，其核心价值在于为高校提供智能化、个性化的学习空间解决方案，除了学习舱的直接运营服务外，还可拓展学情数据分析、定制化学习资源开发等增值服务。AI技术在教育领域的应用正深刻改变校园服务模式，将为高校学习服务带来革命性升级。

项目面临的核心风险是产品模式易被模仿，当前校园智慧服务领域的技术壁垒尚未完全建立，存在被同类项目复制的可能。针对此风险，团队将持续强化技术迭代速度，不断升级AI算法的精准度和服务的差异化，同时与高校签订独家服务协议，建立稳定的合作壁垒，始终以技术创新作为核心竞争力，保障项目的长期领先优势。